## Planilha1
ETAPA | Passo | Objetivo | Tempo de entrega
0 | Prazos | Conhecimento de prazos e processos
1 | Escolha do ponto | Utilização de softwer para verificação de ponto
2 | Verificação se chega internet até o ponto
3 | Obrigaçoes legais | Abrir CNPJ | ate 10 dias
4 | INIP Registro de marca (caso deseje seguir com a marca)
5 | alteração para trifasico chegada energia, a depender da escolha
6 | Planta arquitetonica simples) | Criar planta do local para posicionamento de elementos
7 | Planta eletrica/hidraulica
8 | compra mobiliario |  | mobiliario chegando em ate 12 dias
9 | inicio eletrica
10 | inicio hidraulica
11 | estruturas de gesso
12 | Criação dos designs (adesivos)
13 | inicio faixada |  | 5 a 10 dias
14 | solicitaçao maquinas (até 15 dias para enterega) |  | 15 a 30 dias para chegada maquinario
15 | Solicitação cicclo ( até 12 diias para entrega) |  | 12 a 30 dias para entega
16 | Solicitação maquina stone |  | 2 a15 dias
17 | Pintura local
18 | Adesivagem
19 | Colocação maquinario
20 | adesivagem maquinario
21 | Inicio marketing inauguraçao (2 semana antes)
22 | instalação tecnica maquinario
23 | Finalização geral e testes
24 | Inauguração